## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | ( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL | [5 empty] | DATA BASE: | 2023-10-05
|  | OBRA: | PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO |  | MODALIDADE: | PREGÃO PRESENCIAL
|  | ENDEREÇO: | RS 467 KM 12 - SECÇÃO NAVEGANTES - IBIAÇÁ/RS |  | MUNICÍPIO: | IBIAÇÁ/RS
|  | PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ |  | ÁREA: | 4.943,90 m²
|  | INVESTIMENTO TOTAL: | [6 empty] | 6396168.4688
Item | Fonte | Descrição do Produto/Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Custo Unitário com BDI (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 18929.375
1.1 | SINAPI - I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE '2,0 X 1,125* |  | M2 | 2.5 | 247 | 25% | 308.75 | 771.875
1.2 | SINAPI - I | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  | MÊS | 6 | 627 | 25% | 783.75 | 4702.5
1.3 | SINAPI - I | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. |  | M | 276 | 39 | 25% | 48.75 | 13455
2. |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 413062.5
2.1 | COTAÇÃO | FUNDAÇÕES PARA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO |  | Unidade | 1 | 320000 | 25% | 400000 | 400000
2.2 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO USINADO 30MPA PARA SOLIDARIZAÇÃO DOS PILARES NOS CÁLICES CFE PROJETO |  | M3 | 19 | 550 | 25% | 687.5 | 13062.5
3. |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1743722.0625
3.1 | COTAÇÃO | PILARES PARA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO |  | M3 | 168.58 | 3490 | 25% | 4362.5 | 735430.25
3.2 | COTAÇÃO | VIGAS PARA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO |  | M3 | 81.38 | 3900 | 25% | 4875 | 396727.5
3.3 | COTAÇÃO | LAJES PARA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO |  | M³ | 65.97 | 2860 | 25% | 3575 | 235842.75
3.4 | COTAÇÃO | ESCADAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO |  | M3 | 2.91 | 2975 | 25% | 3718.75 | 10821.5625
3.5 | COTAÇÃO | TESOURAS DE COBERTURA EM CONCRETO PROTENDIDO MOLDEO "I" PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO |  | M3 | 89 | 3280 | 25% | 4100 | 364900
4. |  | VEDAÇÕES | [6 empty] | 884720.5
4.1 | COTAÇÃO | PLACAS DE FECHAMENTO EM CONCRETO PROTENDIDO PRÉ-MOLDADO PADRÃO *1000X125X10CM* PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO COM SELANTE PU 40 - PILAR/PLACA COM TARUECEL 5/8" + PLACA/PLACA |  | M3 | 244.17 | 2760 | 25% | 3450 | 842386.5
4.2 | COTAÇÃO | PLACAS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO PROTENDIDO PRÉ-MOLDADO PADRÃO *300X125X15CM* PRÉ-MOLDADO CFE PROJETO COM SELANTE PU 40 - PILAR/PLACA + PLACA/PLACA |  | M3 | 9.76 | 3470 | 25% | 4337.5 | 42334
5. |  | COBERTURA | [6 empty] | 2274062.5
5.1 | COTAÇÃO | TERCIAMENTO GALVANIZADO A FOGO PARA COBERTURA COM CORRENTES RÍGIDAS, TELHA ZIPADA SIMPLES DE COR NATURAL #0,50MM, LANTERNIM DE VENTILAÇÃO COM FECHAMENTO EM TELHAS TPR 17 #0,50MM, DOMUS DE ILUMINAÇÃO, FUNILARIA INCLUSA PARA PAVILHÃO |  | M2 | 4000 | 422 | 25% | 527.5 | 2110000
5.2 | COTAÇÃO | TESOURAS METÁLICAS EM BALANÇO *5M* PINTADAS COM PLATIBANDAS E TERCIAMENTO GALVANIZADO A FOGO E CONTRAVENTAMENTO, FUNILARIA INCLUSA E TELHA COM TELHAS DE COBERTURA MODELO TP 40 #0,50MM E FEHAMENTO EM TELHA TP 40 #0,43MM DE COR PRETO RAL 9017 |  | M2 | 250 | 525 | 25% | 656.25 | 164062.5
6. |  | PISO | [6 empty] | 1061671.5312
6.1 | COTAÇÃO | CAPEAMENTO DE LAJE 10CM EM CONCRETO FCK 30MPA BOMBEADO, ESPAÇADOR PLÁSTICO H=7CM, ARMADURA TELA Q196 E REFORÇOS, JUNTAS DE DILATAÇÃO, ACABAMENTO POLIDO, COM EQUIPAMENTOS |  | M2 | 676.25 | 144.5 | 25% | 180.625 | 122147.6562
6.2 | COTAÇÃO | PISO 15CM EM CONCRETO FCK 35MPA BOMBEADO, ESPAÇADOR PLÁSTICO H=8CM, ARMADURA DUPLA TELA Q92 E Q138 E REFORÇOS, JUNTAS DE DILATAÇÃO, C/ MICROFIBRA, COM EQUIPAMENTOS, BASE E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO |  | M2 | 3306 | 227.35 | 25% | 284.1875 | 939523.875
Valor Total: | [8 empty] | 6396168.4688
Ibiaçá 05 de outubro de 2023
| Luiz Arcangelo Girardi |  |  |  | Ulisses Cecchin
| Engenheiro Civil CREA/RS 63024 |  |  |  | Prefeito Municipal

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | ( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL | [8 empty] | DATA BASE: | 2023-10-05
|  | OBRA: | PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO |  |  |  | MODALIDADE: | PREGÃO PRESENCIAL
|  | ENDEREÇO: | RS 467 KM 12 - SECÇÃO NAVEGANTES - IBIAÇÁ/RS |  |  |  | MUNICÍPIO: | IBIAÇÁ/RS
|  | PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ |  |  |  | ÁREA: | 4.943,90 m²
|  | INVESTIMENTO: | [9 empty] | 6396168.4688
Item | Descrição das Metas / Macroserviços |  |  | Valores Totais | Parcela/Acumulado | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 18929.375 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 9464.6875 | 18929.375 | 18929.375 | 18929.375 | 18929.375 | 18929.375 | 18929.375
2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 413062.5 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 82612.5 | 247837.5 | 413062.5 | 413062.5 | 413062.5 | 413062.5 | 413062.5
3 | SUPERESTRUTURA |  |  | 1743722.0625 | Parcela (%) | 0% | 0% | 25% | 30% | 30% | 15% | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 25% | 55% | 85% | 100% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 435930.5156 | 959047.1344 | 1482163.7531 | 1743722.0625 | 1743722.0625
4 | VEDAÇÕES |  |  | 884720.5 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 40% | 10%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 90% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 88472.05 | 442360.25 | 796248.45 | 884720.5
5 | COBERTURA |  |  | 2274062.5 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 227406.25 | 682218.75 | 1137031.25 | 2274062.5
6 | PISO INDUSTRIAL |  |  | 1061671.5312 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 65%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159250.7297 | 371585.0359 | 1061671.5312
CRONOGRAMA TOTAL |  |  |  | 6396168.4688 | Parcela (%) | 1.44% | 2.731% | 9.399% | 13.12% | 23.31% | 20.05% | 29.95%
[5 empty] | Parcela (R$) | 92077.1875 | 174689.6875 | 601155.5156 | 838994.9187 | 1491068.0484 | 1282593.3156 | 1915589.7953
[5 empty] | Acumulado (%) | 1.44% | 4.171% | 13.57% | 26.69% | 50% | 70.05% | 100%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 92077.1875 | 266766.875 | 867922.3906 | 1706917.3094 | 3197985.3578 | 4480578.6734 | 6396168.4688
Ibiaçá 05 de outubro de 2023
| Luiz Arcangelo Girardi | [5 empty] | Ulisses Cecchin
| Engenheiro Civil CREA/RS 63024 | [5 empty] | Prefeito Municipal